## 預計申請上市時程表
鼎基先進材料股份有限公司
預計申請上市時程表
公開發行代號：6585 |  | 預計：105.8.X送件 | 105.12.28
預 定 日 期 |  | 作 業 項 目 | 說 明 | ●主辦 ◎協辦 |  |  |  |  | 是否 完成
年 | 月 |  |  | 公司 | 股代 | 會計師 | 第一金 | 律師
105 | 12 | 期末盤點(12/31) |  | ● |  |  | ◎
106 | 1 | 盤點檢討 |  | ● |  | ◎ | ◎
|  | 初核不宜發函 | 勞健保、環保局、國稅局、聯徵、票交、主要保險公司及銀行 | ● |  |  | ◎
|  | 公司治理自評報告及底稿初稿 | 就初評未執行項目討論預計執行進度 | ● |  |  | ◎
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
| 2 | 召開審計委員會（第一季） | 2/14（二) 1.通過修訂內控制度、內稽制度及重要管理辦理(若有） | ● |  |  | ◎
|  | 召開董事會（第一季） | 2/22（三) 1.通過訂定106年股東常會時間、地點、議程 2.通過修訂內控制度、內稽制度及重要管理辦法(若有） | ● |  |  | ◎
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
| 3 | 遴選公司簡介影片廠商及擬定拍攝計畫、律師 |  | ●
|  | 至子公司所在地實地查核及客戶與供應商訪廠 | 視與客戶或供應商協商時間調整 | ◎ |  |  | ●
|  | 企業社會責任報告（CSR）自評 | 就無法執行項目進行檢討 | ● |  |  | ◎
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
| 4 | 召開審計委員會（第二季） | 4/5（三) 1.通過105年度財務報告 2.通過105年度內控聲明書 3.通過105年度盈餘分配案 4.通過上市前現增發行新股原股東放棄優先認購案 5.通過會計公費(若有）
|  | 召開董事會（第二季） | 4/13（四) 1.通過105年度財務報告 2.通過105年度內控聲明書 3.通過105年度盈餘分配案 4.通過上市申請案 5.通過上市前現增發行新股原股東放棄優先認購案 6.通過會計公費
|  | 檢送105年度財務報告及相關資料公告申報 | 4/27(屆時確認遇假日是否延後，若無最遲4/28) | ● |  | ◎
|  | 申報105年度內控聲明書 | 4/27(最遲4/28) | ●
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
106 | 5 | 公司簡介影片初版 |  | ● |  | ◎ | ◎
|  | 委任第一、第二及大陸律師 |  | ●
|  | 召開股東常會 | 5/26(五） 1.承認105年度財務報告 2.通過盈餘分配 3.通過上市前現增原股東放棄優先認購權利 4.通過修訂資貸、背保、取處等辦法（若有） | ● | ◎ |  | ◎
|  | 申報105年度稽核缺失及追蹤改善情形 | 5/26(最遲5/31) | ● |  | ◎
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
| 6 | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(詳式) | 送件前三個月-第一次申報(6/10之前申報4月) | ◎ |  |  | ●
|  | 召開薪資報酬委員會(106年第一次召開) | 6/2(五) 1.經理人員工分紅議案 2.董監酬勞分配議案 | ● |  |  | ◎
|  | 召開臨時董事會 | 6/12(一) 1.經理人員工分紅分配議案 2.董監酬勞分配議案 3.現金股利發放基準日 | ● |  |  | ◎
|  | 1.董監事及持股百分之十以上股東證券法規研習課程 2.董監事及承銷輔導人員公司治理課程(3小時) | 6/12(一)董事會後上課 | ●
|  | 借閱會計師103~105年度工作底稿（含子公司） | 預計6月上旬 |  |  | ● | ◎
|  | 審議會簡報初稿 |  | ● |  | ◎ | ◎
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
| 7 | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(詳式) | 送件前三個月-第二次申報(7/10之前申報5月) | ◎ |  |  | ●
|  | 員工認股權執行認股及股本變更登記 | 詳細應注意時程另列 | ● |  |  | ◎
|  | 第一金研調訪談 | 供談暫定價格用 | ◎ |  |  | ●
|  | 討論過額配售及自願集保人選 |  | ● |  |  | ◎
|  | 前十大進貨及銷貨發函及徵信 | 1.7月下旬發函 2.合併及各公司前十大進銷貨對象 3.期間：103年度~106Q2 | ● |  |  | ●
|  | 公司治理自評報告及底稿第二版 | 就初評未執行項目討論預計執行進度 | ● |  |  | ◎
|  | 完成公司網站投資人專區、利害關係人專區 |  | ●
|  | 公司簡介影片第二版 |  | ● |  | ◎ | ◎
|  | 審議會簡報第二版 |  | ● |  | ◎ | ◎
|  | 內控自評及底稿定稿 | 7/31 | ● |  |  | ◎
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
| 8 | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(詳式) | 送件前三個月-第三次申報(8/10之前申報6月) | ◎ |  |  | ●
|  | 不宜條款發函 | 勞健保、環保局、國稅局、聯徵、票交、主要往來保險公司、主要往來銀行、大陸子公司五險一金合規證明(8月下旬取得) | ● |  |  | ◎
|  | 106年第二季財報四大表 | 月初取得會計師查核四大表 | ● |  | ●
|  | 第一金出具研調報告 |  |  |  |  | ●
|  | 上市公開說明書初稿 | 8月上旬 | ● |  | ◎ | ◎ | ◎
|  | 106年第三季及第四季簡式財務預測 | 8月初 | ● |  | ◎ | ◎
|  | 興櫃財務業務重大事件檢查表查核(簡式) | 月底 | ◎ |  |  | ●
106 | 8 | 召開審計委員會（第三季） | 8/2(三） 1.通過106年度第二季財務報告 2.通過106年第三季及第四季簡式財務預測 3.通過105.7.1~106.6.30「內部控制制度聲明書」 4.訂定「公司治理實務守則」 5.通過初上市前現金增資案 | ● |  | ◎ | ◎
|  | 召開董事會（第三季） | 8/10(四） 1.通過106年度第二季財務報告 2.通過本106年第三季及第四季簡式財務預測 3.通過協調特定股東提撥股份進行過額配售、協調股東在掛牌後股票集保人選(與券商簽訂過額配售協議書) 4.通過105.7.1~106.6.30「內部控制制度聲明書」 5.訂定「公司治理實務守則」 6.通過初上市前現金增資案 | ● |  | ◎ | ◎
|  | 檢送106年第二季財務報告及相關資料公告申報 | 8/11(最遲8/14) | ● |  | ◎
|  | 會計師出具內控專審 | 內部控制專案審查報告資訊：取得會計師執行內部控制專案查核之審查報告後二日內申報。(需公告) | ◎ |  | ●
|  | 會計師S題初稿 | 8月中旬 |  |  | ●
|  | 律師法律事項檢查表及意見書初稿(公司及券商律師) | 8月中旬 |  |  |  |  | ●
|  | 公司治理自評報告及底稿定稿 | 8月中旬 | ● |  | ◎
|  | 向集保中心發函取得送件當日股東名冊、股權分散表 | 8月中旬(送件前一週)第一金及鼎基發函，需確定送件日期 | ● |  |  | ●
|  | 公司簡介影片完成 審議會簡報編製完成 | 8月下旬 | ● |  | ◎ | ◎
|  | 公開說明書定稿 評估報告、S題定稿 | 8月下旬 | ● |  | ◎ | ◎ | ◎
|  | 律師法律事項檢查表、意見書、及底稿定稿(公司律師及券商律師) | 8月下旬 |  |  |  |  | ●
|  | CPA簽證作業覆核表、永檔及底稿定稿（含子公司） | 8月下旬 |  |  | ●
|  | 評估報告、公開說明書及書件定稿送印 | 8月下旬 | ● |  |  | ◎
|  | 上傳公開說明書並取得上傳證明函 | 8月下旬 | ●
|  | 申請書件彙整完成(公司、承銷商、會計師、律師) | 預計8月底 | ● |  |  | ●
|  | 向證交所申請上市 | 公司、券商、會計師等親自至交易所送件 | ● |  | ● | ●
| 9-10 | 證交所意見徵詢、實地審查及內審 |  | ● |  | ● | ●
106 | 11 | 召開審計委員會（第四季） | 11/2(四） 1.通過106年度第三季財務報告 2.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」
|  | 召開董事會（第四季） | 11/10(五） 1.通過106年度第三季財務報告 2.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」 | ● |  |  | ◎
|  | 檢送106年第三季財務報告及相關資料公告申報 | 11/13(最遲11/14) | ● |  | ◎
證交所上市審議會
|  | 證交所董事會 | 證交所董事會召開時間固定每月第三個禮拜二
| 12 | 召開審計委員會 | 12/7(四） 1.通過107年預算 2.107年稽核計劃
|  | 召開薪酬委員會(106年第二次召開） | 12/7(四） 1.通過年終奬金案
|  | 召開董事會 | 12/15(五） 1.通過107年預算 2.107年稽核計劃
|  | 向交易所申請上市前現增案 |  | ● |  | ● | ● | ●
交易所核准現金增資案
107 | 第一季 | 遴選業績發表會顧問公司 |  | ● |  |  | ◎
|  | 舉辦業績發表會(承銷前至少辦理一場) |  | ● |  |  | ◎
|  | 承銷期間 |  | ◎ |  |  | ●
|  | 股票上市掛牌 |  | ● |  | ● | ●
註：1.實際進度依查核情形調整。
2.未盡事項於查核期間陸續提出。
3.券商預計輔導進度，請詳輔導計劃表。
4.依進度所需定期開會討論查核情形。