## 每日備份檢查
| 主機名稱 IP(Data LAN) IP(Backup LAN) | SAPPRD 192.168.10.111 172.16.100.11 | SAPQAS 192.168.10.121 172.16.100.21 | SAPDEV 192.168.10.113 172.16.100.13
DB Full Backup + Redo Backup | 備份時間 | 19:00 | 21:00 | 23:00
| 保留週期 | 1W | 1W | 1W
| 詳細說明 | SAP ERP PRD | SAP ERP QAS | SAP ERP DEV
排程時間結束時間
| 備份狀態 | O |  | O
VM Image Backup | 備份時間 | 19:00 | 21:00 | 23:00
| 保留週期 | 1W | 1W | 1W
| 詳細說明 | SAP AP | SAP AP | SAP AP
排程時間結束時間
| 備份狀態 | O | O | O
File Backup | 備份時間
保留週期
詳細說明
排程時間結束時間
備份狀態

## 備份還原演練專案時程表
鼎基先進 Backup & Restore 專案時程表
Part I. 確認備份成功
項次 | 工作項目 | 執行單位 | 協助單位 | 預定開始 | 預定完成 | 實際開始 | 實際完成 | 備註
1 | 確認PRD / DEV / QAS VM備份成功 | 華致 | 鼎基
2 | 確認PRD / DEV / QAS Sybase DB+Transaction Log 備份成功 | 華致 | 鼎基
Part II. Sybase 資料庫還原演練
項次 | 工作項目 | 執行單位 | 協助單位 | 預定開始 | 預定完成 | 實際開始 | 實際完成 | 備註
1 | 停止使用QAS系統 (Lock Account) | 華致 | 鼎基
2 | Backup QAS to Local Disk | 華致 | 鼎基
3 | 建立一個測試帳號 | 華致 | 鼎基
4 | 透過EMC Networker還原QAS Sybase DB , 並確認成功 | 華致 | 鼎基
5 | 確認還原後測試帳號不存在 | 華致 | 鼎基
6 | 開放QAS系統使用 | 華致 | 鼎基
Part III. VM還原演練
項次 | 工作項目 | 執行單位 | 協助單位 | 預定開始 | 預定完成 | 實際開始 | 實際完成 | 備註
1 | 確認Windows VM備份成功 | 華致 | 鼎基
2 | 將Windows VM關機 | 華致 | 鼎基
3 | 還原Windows VM (不覆蓋既有的Windows VM) , 並確認可正常開機 | 華致 | 鼎基
4 | 關閉新產生之Windows系統 | 華致 | 鼎基
5 | 開啟原本之Windows VM | 華致 | 鼎基
6 | 刪除還原測試之Windows VM | 華致 | 鼎基